DUOC UC · Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Sede San Joaquín · Ingeniería en Informática

Asignatura Capstone · Proyecto APT

Moovex (SendFlow)

Plataforma SaaS de gestión logística de última milla para PyMEs chilenas

03 · Sprint Backlog

Marco ágil (Scrum / Kanban) · Sprints semanales

Equipo

Luis Lagos · Marcelo Boetto · Gonzalo Díaz

Octubre 2026 · Versión 1.0

Contenido

1. Calendario de sprints	3

2. Carta Gantt	3

3. Sprint 0 · antes del semestre (23-abr a 9-ago-2026)	3

4. Sprints del semestre	3

5. Plantilla para registrar cada sprint	5

6. Evidencia por hito	5

Moovex (SendFlow) · Marco Ágil · Equipo: Luis Lagos, Marcelo Boetto, Gonzalo Díaz

## 1. Calendario de sprints

El plan de trabajo sigue la Carta Gantt de 18 semanas de la Guía 1.5. Cada semana es un sprint de una semana (lunes a viernes). Fase 1 = S1–S4 · Fase 2 = S5–S15 · Fase 3 = S16–S18 (en la Gantt la columna "S 16" aparece repetida; se tomó una sola semana S16).

Fechas. La S1 se fija en el lunes 10-ago-2026, deducida de hitos documentados: los diarios de la Fase 1 se subieron el 28-ago (S3), la Guía 1.5 se actualizó el 1-sep (S4) y la presentación de avance de la Fase 2 fue el 6-oct (S9). Si el calendario académico de la sede difiere, solo hay que desplazar las fechas de la tabla. No se consideran feriados (18-19 sep, 12 oct, 31 oct, 1 nov, 8 y 25 dic).

Estado a la fecha de este documento: viernes 9-oct-2026, cierre de la S9.

## 2. Carta Gantt

| Actividad (Guía 1.5) | Semanas | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Análisis y diseño del sistema | S1–S2 | Equipo | Cerrada |
| Desarrollo del MVP | S1–S4 | Luis Lagos | Cerrada (el MVP ya operaba antes del semestre) |
| Despliegue y operación (continuo) | S1–S18 | Luis Lagos | En curso |
| Integración MercadoLibre Flex | S5–S7 | Luis Lagos | En curso: se extendió más allá de S7 por ajustes de rendimiento y seguridad (S8–S9) |
| App conductor (PWA) | S6–S7 | Marcelo Boetto | En curso (QA en terreno) |
| Integración operadores logísticos | S8–S10 | Marcelo Boetto | En curso (QA de firmas y reintentos) |
| Módulo de facturación | S9–S10 | Luis Lagos | Completado (S9) |
| Evidencia de entrega y notificaciones | S11–S12 | Marcelo Boetto / Luis Lagos | Planificada |
| Testing y correcciones | S12–S14 | Marcelo Boetto | Planificada (suite inicial ya creada, ver Plan de pruebas) |
| Documentación e informe final | S15–S17 | Gonzalo Díaz | En curso (documentos del marco ágil) |
| Presentación y defensa | S17–S18 | Equipo | Planificada |

## 3. Sprint 0 · antes del semestre (23-abr a 9-ago-2026)

Desarrollo del MVP y de las primeras integraciones: autenticación por roles, pedidos, recepciones, tiendas, tracking, etiquetas, API con key y primeras conexiones con plataformas y operadores. 393 commits en el repositorio de SendFlow. Es la base que la Guía 1.5 declara como "MVP ya completado".

## 4. Sprints del semestre

Los resultados de los sprints cerrados se tomaron del historial de commits de SendFlow (se indica el número de commits de cada semana). Las metas corresponden a la Gantt.

| Sprint | Fechas | Fase | Meta (Gantt) | Resultado entregado (evidencia: commits) | Historias | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 10–14 ago | 1 | Análisis y diseño · MVP | Ajustes al servicio de pedidos y al esquema de datos (9 commits) | HU-01…04 | Cerrado |
| S2 | 17–21 ago | 1 | Análisis y diseño · MVP | Operadores (Fret), ML Flex con pack_id, estados de pedido, actualización de tiendas (20 commits) | HU-09, HU-05 | Cerrado |
| S3 | 24–28 ago | 1 | MVP | Sistema de alertas operativas para SUPER_ADMIN; tracking público /track sin fugas de marca y con rate limiting; alineación del esquema Prisma con la base real; facturación con margen por operador (11 commits) | HU-18, HU-14, HU-16 | Cerrado |
| S4 | 31 ago–4 sep | 1 | MVP (cierre de Fase 1) | Se revierte el margen por operador de la facturación; agrupación de packs; ajustes de recepciones, webhooks y despacho a Now (12 commits) | HU-07, HU-16 | Cerrado |
| S5 | 7–13 sep | 2 | Integración MercadoLibre Flex | Refresco automático de tokens ML (columna refreshToken y cron), corrección de cifrado de credenciales, webhook y cierre de envíos ML, packs agrupados, anti-duplicados en carga masiva (30 commits) | HU-05, HU-07, HU-08 | Cerrado |
| S6 | 14–18 sep | 2 | App conductor (PWA) | Etiquetas, ajustes de alertas y esquema, anti-duplicados, cron (5 commits; semana de Fiestas Patrias) | HU-15, HU-12 | Cerrado |
| S7 | 21–25 sep | 2 | Integración ML · PWA | Despacho a operadores: las tiendas pasan a Envíos Now desde el 24-sep; ajustes de Flex y escaneo (9 commits) | HU-10, HU-12, HU-13 | Cerrado |
| S8 | 28 sep–2 oct | 2 | Integración operadores | Rendimiento del cron check-ml-shipped (consultas a ML en paralelo, solo lo en ruta), Shopify devuelve estados En camino y Entregado, rediseño del tracking público, link de seguimiento desde recepciones, importación segura de pedidos previos de ML, Flex cancelado o reprogramado cierra como No entregado (12 commits) | HU-11, HU-06, HU-14 | Cerrado |
| S9 | 5–9 oct | 2 | Operadores · Facturación · Presentación de avance (6-oct) | Seguridad del OAuth de ML (sesión y validación de state), varias cuentas ML por tienda, packs ML en un solo pedido, RLS en tablas de respaldo, regreso de tiendas a Fret, facturación con tarifa fija de cambio y retiro y sin cobrar incidencias (9 commits) | HU-05, HU-07, HU-16, HU-20 | Cerrado |

### 4.1 Sprints planificados (según la Gantt)

| Sprint | Fechas | Fase | Meta | Historias / actividades |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S10 | 12–16 oct | 2 | Cierre de operadores y facturación; pruebas de la PWA | HU-09, HU-10, HU-12, HU-13, HU-17 |
| S11 | 19–23 oct | 2 | Evidencia de entrega y notificaciones (pod) | HU-13, HU-11 |
| S12 | 26–30 oct | 2 | Evidencia de entrega · inicio de Testing | HU-21 |
| S13 | 2–6 nov | 2 | Testing y correcciones: integración con base de datos real | PI-01…PI-05 del Plan de pruebas |
| S14 | 9–13 nov | 2 | Testing y correcciones: seguridad (H-04, H-07) y carga | HU-22, HU-23 |
| S15 | 16–20 nov | 2 | Cierre de Fase 2 · inicio de informe final | Documentación |
| S16 | 23–27 nov | 3 | Informe final · Docker probado | HU-22 |
| S17 | 30 nov–4 dic | 3 | Informe final · preparación de la defensa | Documentación y presentación |
| S18 | 7–11 dic | 3 | Presentación y defensa | Presentación |

## 5. Plantilla para registrar cada sprint

Al cerrar un sprint completar y guardar en este documento:

Sprint N — dd/mm a dd/mm
Meta:
Historias comprometidas (ID · pts):
Historias terminadas (cumplen la DoD):
Velocidad (pts terminados):
Demo / evidencia (captura, commit):
Pruebas ejecutadas:
Bloqueos:

## 6. Evidencia por hito

Capturas del sistema (ambiente de demostración con datos ficticios), guardadas en Fase 2/Evidencias Proyecto/Evidencias de sistema Aplicacion Base de datos/.

Panel multi-tienda y MVP (S1–S4)

Inicio de sesión con control de acceso por rol

Torre de control: estado consolidado de pedidos y rutas

Listado de recepciones

Detalle de una recepción con su historial de estados

Gestión de tiendas

Vista de una tienda: solo ve sus propias recepciones

Tracking público para el cliente final (S3 y S8)

Facturación, alertas y métricas (S3, S9)

Facturación por zona con IVA 19 %

Alertas operativas críticas y advertencias

Métricas operativas

El video 1-panel.mp4 recorre el panel completo.